## Estimación de Sprints
SPRINT 1 |  | Autenticación
Semanas destinadas |  | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-01 - Registro de usuario | 8 | 4 | 5 | 6 | 120
HU-02 - Inicio de sesión | 5 | 4 | 3 | 6 | 72
HU-05 - Cambiar de contraseña | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-20 - Cerrar sesión | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 5.25
SPRINT 2 |  | Traducción principal
Semanas destinadas |  | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-03 - Traducción seña a texto | 13 | 5 | 7 | 6 | 210
HU-09 - Traducción texto a seña | 13 | 5 | 6 | 6 | 180
HU-23 - Traducción voz a video | 13 | 5 | 5 | 6 | 150
HU-17 - Modo Manos Libres (Voz a Seña) | 8 | 4 | 4 | 6 | 96 | 11.75
SPRINT 3 |  | Personalización
Semanas destinadas |  | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-04 - Personalización del avatar | 8 | 4 | 5 | 6 | 120
HU-16 - Ajuste de velocidad del avatar | 5 | 3 | 4 | 6 | 72
HU-21 - Modo oscuro | 3 | 2 | 2 | 6 | 24
HU-22 - Modo claro | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 4.75
SPRINT 4 |  | Contenido y aprendizaje
Semanas destinadas |  | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-13 - Glosario de señas básico | 8 | 4 | 6 | 6 | 144
HU-15 - Diccionario de modismos locales | 8 | 4 | 6 | 6 | 144
HU-12 - Tutorial de uso | 5 | 3 | 5 | 6 | 90
HU-11 - Modo sin conexión | 8 | 4 | 4 | 6 | 96 | 7.25
SPRINT 5 |  | Historial y soporte
Semanas destinadas |  | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-10 - Historial de traducciones | 8 | 4 | 4 | 6 | 96
HU-19 - Exportación de historial en PDF | 5 | 3 | 4 | 6 | 72
HU-08 - Enviar ticket de soporte | 5 | 3 | 3 | 6 | 54
HU-06 - Enviar feedback | 5 | 3 | 3 | 6 | 54 | 5.75
SPRINT 6 |  | Comunidad y accesibilidad
Semanas destinadas |  | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-14 - Creación de cuenta (frecuente) | 3 | 2 | 2 | 6 | 24
HU-18 - Foro de consultas comunitarias | 5 | 3 | 4 | 6 | 72
HU-24 - Subtítulos y visualización accesible | 8 | 4 | 5 | 6 | 120 | 5.3333